附件1：

东北石油大学研究生教育教学改革研究项目

实施管理办法（试行）

研究生教育教学改革研究是推动有关研究生教学和管理人员研究研究生教育发展规律、探索高层次创新人才培养模式和机制、提高研究生培养质量的重要途径和平台。围绕创新人才培养的目标，切实加强研究生教育教学改革的研究，解决研究生培养中存在的突出问题，重点抓好课程建设、教材建设、过程监控和质量保障、专业学位教育等内容，着力提高研究生培养质量。为规范研究生教育教学改革研究项目（以下简称项目）的管理，特制定本办法。

一、项目申报及评审

（一）条件及要求

1.项目负责人应是我校在岗的教师或研究生教育管理人员，并承担研究生教学、指导工作或从事研究生教育管理工作，研究生导师优先。课题组成员建议老中青结合，鼓励集体参与研究。

2.每年每人只能牵头申报一个项目，有未结题的教改项目者不能申报。曾获省级和学校教学改革等项目经费资助的项目，不再重复支持。

3.课程建设项目应为学位课程，年选课研究生人数应在30人以上。

（二）  选题范围

项目申请人可根据《东北石油大学****年研究生教育教学改革研究项目选题指南》选题，也可围绕研究生教育教学改革自行选题。选题强调实践性，成果强调推广应用性。

（三）申报和评审流程

项目负责人根据当年项目申报文件的要求，如实填写立项申请书，经所在院（部）论证、排序后，在规定时间内统一报送研究生院。研究生院组织专家评审，评审通过的项目经公示后批准立项实施。

二、中期检查

1. 项目实施半年或1年后进行中期检查，检查项目的研究进度、质量和经费使用情况。

2.中期检查不合格者或不接受中期检查或弄虚作假的，终止该项目，不划拨后期资助款项，并取消项目主持人三年内申报同类项目的资格。

三、结题验收

1. 每年6月份研究生院组织相关专家对项目进行结题验收。

2. 成果为教材、工具书、专著或译著的项目应提供原书1本，成果为软件开发的项目需开发出具有自主知识产权的原创性软件。研究生教育研究改革项目需创设系列与项目相关的制度或改革措施。资助项目发表的论文、专著、申请专利等成果，均应标注“东北石油大学研究生教育教学改革研究项目”及项目编号，未标注的不得作为结题材料。

3. 对有关项目所提交成果材料的要求

（一）研究报告：6千字以上，内容包括：项目研究的目的及意义，国内外研究现状，项目研究的主要内容，研究方法与具体措施，研究成果，取得的成效及推广应用价值。

（二）论文：课程建设及研究生教育研究改革项目须至少在统计源以上发表1篇与课程研究相关的文章。

（三）教材：要突出教学改革和创新内容，须正式出版并被应用。

（四）多媒体教学课件或软件：须正式出版或被采用，说明其先进性、实用性、创新性和实效性。

（五）著作：要突出理论与实践的结合，突出成果的社会效益和推广应用价值。

（六）项目主持人必须有作为第一完成人的成果，项目参加人必须有相关成果。

4. 不能如期结题的项目应提前提交延期结题申请，未提出申请且不能按时提交结题材料、不接受结题检查或弄虚作假的，终止该项目，取消项目主持人三年内申报同类项目的资格，甚至追回资助经费。

四、项目经费及管理

1. 项目每年6月份组织申报，7月份启动，建设周期为1-2年。应急项目视具体情况而定。课程类项目建设周期一般为2年。

2.项目分重点项目与一般项目，原则上重点项目经费为3万元左右，一般项目为1万元左右。

3.学校每年从立项的“研究生教育教学改革研究项目”中推荐申报黑龙江省教育厅“学位与研究生教育教学改革研究项目”，如经过省里立项确认，且有经费资助时，学校将不再重复资助，或补齐差额。

4.项目经费使用范围及大致比例：

（1）调研差旅费（30%）

（2）图书资料费（15%）

（3）印刷费（含论文版面、复印装订费等）（25%）

（4）材料费（含计算机小型耗材费）（15%）

（5）劳务费（15%）

5.项目经费分两期拨付，即项目立项后拨付70%，另30%项目结题后拨付。

6.项目经费由研究生院监督使用，经费报销按财务处相关规定执行。

东北石油大学研究生院

2014年6月